## Dashboard
Dashboard TSPI - Clubhouse Parts ERP
|  |  |  | Status | Count | Miembro | Horas | Semana | Horas
Proyecto | Clubhouse Parts ERP | Total tareas | Tareas completadas | Done | 1 | Andres Sebastián Avendaño Pedraza | 11 | 1 | 32
Duración | 12 semanas / 3 meses | 12 | 1 | In Progress | 0 | Santiago Restrepo Arismendy | 14 | 2 | 36
Inicio | 2026-03-13 | Defectos abiertos | Horas registradas | Not Started | 11 | Vanessa Gómez López | 16 | 3 | 42
Fin estimado | 2026-06-07 | 3 | 82 |  |  | Juan Diego Murillo Rivas | 5 | 4 | 38
[6 empty] | Sofía Arismendy Quintero | 11 | 5 | 44
[6 empty] | Miguel Ángel Mejía Barrera | 10 | 6 | 46
[6 empty] | Brahian Danilo Hurtado Muñoz | 9 | 7 | 48
[8 empty] | 8 | 50
[8 empty] | 9 | 40
[8 empty] | 10 | 36
[8 empty] | 11 | 34
[8 empty] | 12 | 30

## Team_Roster
Team Roster
Member ID | Nombre | Rol | Correo | Responsabilidad
TM-01 | Andres Sebastián Avendaño Pedraza | Frontend | andressebastianavendanopedraza@fumc.edu.co | Catálogo, UI principal
TM-02 | Brahian Danilo Hurtado Muñoz | Frontend | brahiandanilohurtadomunoz@fumc.edu.co | POS y órdenes de trabajo
TM-03 | Juan Diego Murillo Rivas | Full Stack | juandiegomurillorivas@fumc.edu.co | Arquitectura, integración
TM-04 | Miguel Ángel Mejía Barrera | Backend | miguelangelmejiabarrera@fumc.edu.co | Base de datos, inventario
TM-05 | Santiago Restrepo Arismendy | QA | santiagorestrepoarismendy@fumc.edu.co | QA, casos de prueba, defectos
TM-06 | Sofía Arismendy Quintero | Frontend | sofiaarismendyquintero@fumc.edu.co | Clientes y vehículos
TM-07 | Vanessa Gómez López | Backend | vanessagomezlopez@fumc.edu.co | Auth, roles, APIs

## Project_Plan
Project Plan - 3 meses
Phase ID | Fase | Inicio | Fin | Responsable | Estado | (EJEMPLOS) Entregable
P1 | Análisis de requisitos | 2026-03-13 | 2026-03-20 | Vanessa Gómez López | Done | SRS
P2 | Diseño de arquitectura |  |  | Juan Diego Murillo Rivas | Not Started | Arquitectura y BD definidas
P3 | Desarrollo frontend |  |  | Andres Sebastián Avendaño Pedraza | Not Started | Interfaces principales operativas
P4 | Desarrollo backend |  |  | Vanessa Gómez López | Not Started | APIs y lógica de negocio
P5 | Integración |  |  | Juan Diego Murillo Rivas | Not Started | Frontend y backend conectados
P6 | Pruebas QA |  |  | Santiago Restrepo Arismendy | Not Started | Reporte de pruebas y defectos
P7 | Despliegue |  |  | Miguel Ángel Mejía Barrera | Not Started | Sistema entregado y validado

## Task_Planning
Task Planning
Task ID | Tarea | Fase | Responsable | Prioridad | Estado | Horas est. | Horas reales
T-001 | Revisión del SRS y alcance del sistema | Análisis de requisitos | Vanessa Gómez López | High | Done | 12 | 14
T-002 | Definir arquitectura y módulos principales | Diseño de arquitectura | Juan Diego Murillo Rivas | High | Not Started
T-003 | Diseñar base de datos PostgreSQL | Diseño de arquitectura | Miguel Ángel Mejía Barrera | High | Not Started
T-004 | Implementar login y control por roles | Desarrollo backend | Vanessa Gómez López | High | Not Started
T-005 | Crear interfaz de catálogo público | Desarrollo frontend | Andres Sebastián Avendaño Pedraza | High | Not Started
T-006 | Desarrollar módulo de inventario por sede | Desarrollo backend | Miguel Ángel Mejía Barrera | High | Not Started
T-007 | Implementar módulo de clientes y vehículos | Desarrollo frontend | Sofía Arismendy Quintero | Medium | Not Started
T-008 | Construir flujo POS de ventas | Desarrollo frontend | Brahian Danilo Hurtado Muñoz | High | Not Started
T-009 | Crear órdenes de trabajo y servicios | Desarrollo full stack | Juan Diego Murillo Rivas | High | Not Started
T-010 | Ejecutar pruebas funcionales y de regresión | Pruebas QA | Santiago Restrepo Arismendy | High | Not Started
T-011 | Corregir defectos críticos | Pruebas QA | Vanessa Gómez López | High | Not Started
T-012 | Preparar despliegue y validación final | Despliegue | Miguel Ángel Mejía Barrera | Medium | Not Started

## Time_Tracking
Time Tracking
Fecha | Miembro | Task ID | Actividad | Horas
2026-03-20 | Vanessa Gómez López | T-001 | Revisión del SRS | 4
| Santiago Restrepo Arismendy | T-001 | Criterios de aceptación | 5
| Juan Diego Murillo | T-002 | Arquitectura inicial | 6
| Miguel Ángel Mejía Barrera | T-003 | Modelo de datos | 6
| Andres Sebastián Avendaño Pedraza | T-005 | Wireframes catálogo | 6
| Sofía Arismendy Quintero | T-007 | Diseño módulo clientes | 5
| Vanessa Gómez López | T-004 | Auth backend | 6
| Brahian Danilo Hurtado Muñoz | T-008 | Vista POS | 4
| Andres Sebastián Avendaño Pedraza | T-005 | Catálogo responsive | 5
| Miguel Ángel Mejía Barrera | T-006 | Inventario por sede | 4
| Vanessa Gómez López | T-004 | Roles y sesiones | 6
| Santiago Restrepo Arismendy | T-010 | Diseño de casos de prueba | 4
| Juan Diego Murillo Rivas | T-009 | Modelo órdenes de trabajo | 5
| Sofía Arismendy Quintero | T-007 | Formulario clientes | 6
| Brahian Danilo Hurtado Muñoz | T-008 | Componentes POS | 5
| Santiago Restrepo Arismendy | T-010 | Pruebas login e inventario | 5

## Defect_Log
Defect Log
Defect ID | Fecha | Módulo | Descripción | Severidad | Estado | Reportado por | Fecha cierre
D-001 | 2026-04-10 | Login | La validación permite contraseña vacía en caso límite | High | Open | Santiago Restrepo Arismendy
D-002 | 2026-04-12 | Inventario | El stock puede quedar negativo al confirmar una venta | Critical | Open | Santiago Restrepo Arismendy
D-003 | 2026-04-15 | Catálogo | La búsqueda por compatibilidad no devuelve todos los resultados | Medium | In Review | Santiago Restrepo Arismendy
D-004 | 2026-04-18 | Clientes | Formulario no valida correo duplicado | Low | Fixed | Santiago Restrepo Arismendy
ESTO ES UN EJEMPLO DE COMO LO VAMOS A LLEVAR ESTE MODULO

## Risk_Log
Risk Log
Risk ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable | Estado
R-001 | Retrasos en integración frontend-backend | High | High | Revisiones técnicas semanales y endpoints con contrato definido | Juan Diego Murillo Rivas | Open
R-002 | Sobrecarga de tareas en frontend | Medium | High | Redistribuir tareas entre Frontend y Full Stack | Andres Sebastián Avendaño Pedraza | Monitoring
R-003 | Errores de rendimiento en base de datos | Medium | Medium | Optimizar consultas y revisar índices | Miguel Ángel Mejía Barrera | Monitoring
R-004 | Hallazgo tardío de bugs críticos | Medium | High | QA continuo sobre módulos terminados | Santiago Restrepo Arismendy | Open
ESTO ES UN EJEMPLO DE COMO LO VAMOS A LLEVAR ESTE MODULO

## Weekly_Summary
Weekly Summary
Semana | Enfoque principal | Horas del equipo | Defectos abiertos | Resultado
1 | Levantamiento de requisitos | 32 | 0 | SRS aprobado
2 | Cierre de requisitos y priorización | 36 | 0 | Módulos definidos
3 | Diseño de arquitectura | 42 | 0 | Modelo técnico base
4 | Diseño de base de datos y flujos | 38 | 1 | Schema inicial
5 | Inicio desarrollo frontend | 44 | 2 | Catálogo público
6 | Inicio desarrollo backend | 46 | 1 | Auth y roles
7 | Inventario y clientes | 48 | 2 | CRUD principal
8 | Ventas y órdenes de trabajo | 50 | 2 | Módulos núcleo
9 | Integración | 40 | 3 | Conexión módulos
10 | QA funcional | 36 | 4 | Bugs priorizados
11 | Correcciones y regresión | 34 | 2 | Estabilización
12 | Despliegue y cierre | 30 | 1 | Entrega final
ESTO ES UN EJEMPLO DE COMO LO VAMOS A LLEVAR ESTE MODULO