## Resumen
PLANTILLA DE PRESUPUESTO DE PROYECTO DE SOFTWARE
Proyecto | Sistema de gestión
Cliente | Nombre del cliente
Proveedor | Empresa / Consultor
Fecha | 2026-03-27
Duración estimada | 12 semanas
Moneda | COP
Componente | Horas | Tarifa promedio | Costo base | % Contingencia | Total
Análisis y diseño | 200 | 25000 | 5000000 | 10% | 5500000
Diseño UI/UX | 60 | 25000 | 1500000 | 10% | 1650000
Desarrollo backend | 320 | 40000 | 12800000 | 10% | 14080000
Desarrollo frontend | 280 | 35000 | 9800000 | 10% | 10780000
Base de datos | 100 | 25000 | 2500000 | 10% | 2750000
Integraciones | 80 | 25000 | 2000000 | 10% | 2200000
QA y pruebas | 160 | 30000 | 4800000 | 10% | 5280000
Despliegue | 50 | 30000 | 1500000 | 10% | 1650000
Documentación y capacitación | 60 | 20000 | 1200000 | 10% | 1320000
Gestión del proyecto | 120 | 35000 | 4200000 | 10% | 4620000
Subtotal servicios | 1430 |  | 45300000 | 10% | 49830000
Costos adicionales
Infraestructura cloud / hosting |  | 1500000 |  | Subtotal adicionales | 3650000
Licencias / herramientas |  | 1200000
Dominio / certificados |  | 150000
Reserva de cambios menores |  | 800000
|  |  |  | Subtotal general | 53480000
|  |  |  | Impuesto | 10161200
|  |  |  | TOTAL PROPUESTA | 63641200
Forma de pago sugerida
Anticipo | 30% | 19092360
Durante desarrollo | 40% | 25456480
Contra entrega | 30% | 19092360
Control | 100% | Debe sumar 100%
Note on B8: Cambie la moneda o escriba la abreviatura requerida por el cliente.
Note on F34: El total se calcula como subtotal servicios + costos adicionales + impuesto.

## Detalle
Fase | Perfil | Horas | Tarifa/hora | Costo base | Observaciones
Levantamiento y análisis | Analista | 100 | 25000 | 2500000 | Reuniones, historias de usuario y alcance
Diseño funcional y técnico | Analista | 100 | 25000 | 2500000 | Casos de uso, arquitectura y criterios
Diseño UI/UX | Diseñador UI/UX | 60 | 25000 | 1500000 | Flujos, wireframes y prototipos
Backend módulo principal | Desarrollador Backend | 320 | 40000 | 12800000 | API, reglas de negocio y seguridad
Frontend módulo principal | Desarrollador Frontend | 280 | 35000 | 9800000 | Interfaces, validaciones y consumo API
Modelo de datos | DBA / Arquitectura | 100 | 25000 | 2500000 | Diseño lógico y optimización
Integración con terceros | Integraciones | 80 | 25000 | 2000000 | Pasarelas, APIs o servicios externos
Pruebas funcionales | QA | 160 | 30000 | 4800000 | Casos de prueba y defectos
Despliegue y CI/CD | DevOps | 50 | 30000 | 1500000 | Servidor, pipeline y monitoreo
Documentación | Documentación | 40 | 20000 | 800000 | Manual técnico y usuario
Capacitación | Documentación | 20 | 20000 | 400000 | 2 sesiones
Gestión del proyecto | Líder de proyecto | 120 | 35000 | 4200000 | Seguimiento, riesgos y control

## Parametros
Parámetro | Valor | Descripción
Contingencia global | 10% | Usada en la hoja Resumen
Impuesto global | 19% | Usado en la hoja Resumen
Descuento comercial | 0% | Opcional
Moneda de referencia | COP | Cambiar si aplica
Horas por semana | 40 | Para estimar duración
Contingencia global | 10% | Referencia para fórmulas
Impuesto global | 19% | Referencia para fórmulas